## 1125_元データ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | 優先度 | バージョン | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 118.5
| ・クラス設計 | S |  | 4 |  |  | 消化コスト | 26.5 | 消費コスト / 日数
| ・ライブラリ設計 | S |  | 8 |  |  | 現在の日数(土日除く) | 501 | 0.052894
| ・アルファ素材集め | [5 empty] | 開始日 | 2024-11-07
| ー UI素材 | A | アルファ | 1 |  |  | 今日の日付 | 2026-10-08
| ー SE | A | アルファ | 1
| ー BGM | A | アルファ | 0.5 |  |  |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
| ー マップ素材 | B | アルファ | 1 |  |  | 理想 | 2024-12-20 | -470 | -0.19574
| ー エフェクト | S | アルファ | 1 |  |  | デッドライン | 2025-01-17 | -450 | -0.20444
| ー キャラ | S | アルファ | 2 |  |  | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | -439 | -0.20957
| ー 弾 | S | アルファ | 1
・当たり判定
| ー 矩形と矩形の当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ー キャラクターと床の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| ー キャラクターと壁の当たり判定 | S | プロト | 1
| ー 攻撃の当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 完了 | 優先度
| ー ガードの当たり判定 | S | プロト | 2 |  | 完了 | S：実装が必須
| ー 投げの当たり判定 | S | プロト | 2 |  |  | A：重要な要素
| ー 押し合い判定 | S | プロト | 3 |  | 完了 | B：なくても問題ないがあるといい
| ・プレイヤーベース | [5 empty] | C：なくても問題ない
| ― 体力 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― スタン値 | C | アルファ | 1
| ― 起き上がり無敵 | A | プロト | 1
| ― 移動 | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― 立ち | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― しゃがみ | S | プロト | 1 |  | 完了
| ― ジャンプ | S | プロト | 2 |  | 完了
| ― 投げ(つかみ) | S | プロト | 2
| ― 入力猶予(コマンドの成立フレーム) | S | プロト | 4 |  | 完了
| ― 上段ガード | S | プロト | 2
| ― 下段ガード | S | プロト | 2
| － 被弾＋のけぞり | A | プロト | 3 |  | 完了
| ― ヒットストップの実装 | A | アルファ | 1 |  | 完了
| ― ヒットストップの調整 | C | ベータ | 1
| － 死亡 | A | プロト | 1
・システム
| ― 2本先取 | A | プロト | 1
| ― 時間制限 | A | プロト | 0.5
| ― 常に相手の方向を向く | S | プロト | 1 |  | 完了
・キャラクター1(スト2のリュウみたいなやつ)
| － 弱P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 強P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 空中弱P攻撃 | S | プロト | 0.5
| － 空中強P攻撃 | S | プロト | 0.5
| － しゃがみ弱P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － しゃがみ強P攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 弱K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 強K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 空中弱K攻撃 | S | プロト | 0.5
| － 空中強K攻撃 | S | プロト | 0.5
| － しゃがみ弱K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － しゃがみ強K攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 完了
| － 波動拳 | S | プロト | 1
| － 昇竜拳 | S | プロト | 2
| － アニメーション実装 | S | アルファ | 2
・キャラクター2(スト2のケンみたいなやつ)
| － キャラクター１ができたら見た目変えるだけ | A | アルファ | 0.5
・キャラクター3(スト2の本田みたいなやつ)
| － 弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ弱P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ強P攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 空中強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ弱K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － しゃがみ強K攻撃 | S | アルファ | 0.5
| － 連打(パンチボタン連打) | S | アルファ | 1
| － スーパー頭突き(4ため6) | S | アルファ | 1
| － アニメーション実装 | S | アルファ | 2
・キャラクター4(スト2のケンみたいなやつ)
| － キャラクター3ができたら見た目変えるだけ | A | アルファ | 0.5
・アニメーション処理
| ー 再生 | A | アルファ | 2 |  | 完了
| ー 再生速度調整 | A | アルファ | 1
・カメラ
| ー 移動 | A | プロト | 1
| ー 勝利敗北演出 | B | アルファ | 1
・ステージ
| － ステージ設計 | A | アルファ | 1
| ー 配置データの保存 | A | アルファ | 3
| ー 配置データの読み込み | A | アルファ | 3
| ー ステージ実装 | A | アルファ | 2
・音処理
| ー BGM再生 | A | アルファ | 1
| ー SE再生 | A | アルファ | 1
| ー 音量調整の処理 | A | ベータ | 2
| ー 音実装 | A | アルファ | 2
・UI
| ー タイトル画面 | S | アルファ | 1
| ー キャラセレクト画面 | S | アルファ | 1
| ー バトル画面 | S | プロト | 3
| ー リザルト画面 | S | アルファ | 1
・UX
| ー 決定処理 | S | アルファ | 2
| ー 画面遷移 | S | アルファ | 2 |  | 完了
| ー プレイヤー操作 | S | アルファ | 3
・エフェクト
| ー エフェクト再生 | A | アルファ | 2
| ー エフェクト停止 | A | アルファ | 2
| ー エフェクト実装 | A | アルファ | 3
・ビルドテスト

## 概要
総コスト | 71.5
消化コスト | 27.5 | 消費コスト / 日数
現在の日数(土日除く) | 501 | 0.05489
開始日 | 2024-11-07
今日の日付 | 2026-10-08
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
理想 | 2024-12-20 | -470 | -0.093617
デッドライン | 2025-01-17 | -450 | -0.097778
真実のデッドライン | 2025-02-03 | -439 | -0.10023
優先度 |  | 作業工数について
S：実装が必須 |  | 単位は人日
A：重要な要素 |  | 1人日＝8時間
B：なくても問題ないがあるといい |  | 最小＝0.25人日(2時間)
C：なくても問題ない |  | 0.25(2時間)→0.5(4時間)→1(8時間)
プロト | 2024-12-05
アルファ | 2025-01-05
ベータ | 2025-01-20
マスター | 2025-01-25

## 作業工数見積もり
| 概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 見積コスト | 実コスト | ステータス | 担当者
| 企画 | ステージ・敵・ギミックの配置設計 | S | アルファ |  |  | 未着手 | 玉利 | 全体の作業項目数 | 74
| 企画 | レベルデザイン | A | ベータ |  |  | 未着手 |  | プロト | 38
| 企画 | 仕様書の作成 | S | プロト |  |  | 未着手 |  | アルファ | 35
| キャラ共通 | タイムスケール | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | 福田 | ベータ | 1
| キャラ共通 | 弾どうしの当たり判定 | A | プロト | 1 | 1 | 完了 | 福田
| キャラ共通 | 弾と武器の当たり判定 | A | アルファ | 1 | 1 | 未着手 | 福田 | 完了 | 23 | 31.08%
| キャラ共通 | 弾とオブジェクトの当たり判定 | A | プロト | 1 | 1 | 完了 | 福田 | 未着手 | 51 | 70.27%
| キャラ共通 | 武器とオブジェクトの当たり判定 | A | アルファ | 1 | 1 | 未着手 | 福田 | 作業中 | 1
| キャラ共通 | オブジェクトどうしの当たり判定 | A | アルファ | 1 | 1 | 未着手 | 福田
| プレイヤー | カメラ | S | プロト | 1 | 0.5 | 完了 | 久保田 | 全体の見積コスト | 71.5
| プレイヤー | 移動 | S | プロト | 1 | 0.5 | 完了 | 久保田 | 作成にかかる時間 | 71.5
| プレイヤー | 動いているか判定（時間を止める） | S | プロト | 4 | 2 | 完了 | 久保田
| プレイヤー | オブジェクトとの当たり判定 | S | プロト | 1 |  | 未着手 | 久保田 | 福田 | 29
| プレイヤー | 殴り攻撃 | S | アルファ |  |  | 未着手 | 久保田 | 久保田 | 16
| プレイヤー | 武器の取得 | S | アルファ |  |  | 未着手 | 久保田 | 廣田 | 10
| プレイヤー | 武器投げ | S | アルファ |  |  | 未着手 | 久保田 | 松本 | 8
| プレイヤー | ピストル撃つ | S | プロト | 3 | 2 | 完了 | 久保田 | 玉利 | 5
| プレイヤー | 弾切れ | S | アルファ |  |  | 未着手 | 久保田
| プレイヤー | 弾の処理 | S | プロト | 4 |  | 作業中 | 久保田
| プレイヤー | 死亡処理 | S | プロト | 1 | 0.5 | 完了 | 久保田
| プレイヤー | エフェクト（銃） | A | アルファ |  |  | 未着手 | 久保田
| プレイヤー | レティクル | A | プロト | 1 | 0.5 | 完了 | 久保田
| プレイヤー | ステータス管理 | A | アルファ |  |  | 未着手 | 久保田
| プレイヤー | アニメーション | S | アルファ |  |  | 未着手 | 久保田
| エネミーベース | 移動 | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | 福田
| エネミーベース | プレイヤー検知 | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | 福田
| エネミーベース | ダメージ | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | 福田
| エネミーベース | 死亡処理 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了 | 福田
| エネミーベース | ステータス管理（HPとか） | A | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了 | 福田
| エネミーベース | オブジェクトとの当たり判定 | A | アルファ | 1 | 1 | 未着手 | 福田
| エネミーベース | 敵どうしの当たり判定 | S | アルファ | 1 | 1 | 未着手 | 福田
| エネミーベース | タイムスケールの設定 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了 | 福田
| エネミーベース | ヒットエフェクト | A | アルファ | 2 | 2 | 未着手 | 福田
| エネミーベース | エネミー生成・配置 | S | プロト | 0.5 |  | 未着手 | 玉利
| エネミー（武器なし） | 攻撃範囲までの移動 | S | アルファ | 1 | 1 | 未着手 | 福田
| エネミー（武器なし） | プレイヤーの追跡 | A | アルファ | 2 | 2 | 未着手 | 福田
| エネミー（武器なし） | 殴り攻撃 | S | アルファ | 1 | 1 | 未着手 | 福田
| エネミー（武器なし） | 近くの武器取得 | A | アルファ | 2 | 2 | 未着手 | 福田
| エネミー（武器なし） | アニメーション | S | アルファ | 3 | 3 | 未着手 | 福田
| エネミー（銃持ち） | 射撃場所までの移動 | S | プロト | 2 | 2 | 完了 | 福田
| エネミー（銃持ち） | プレイヤーとの位置調整 | S | プロト | 2 | 2 | 完了 | 福田
| エネミー（銃持ち） | 弾撃つ処理（クールタイムや生成数・散乱の違いで武器の種類増やせる） | S | プロト | 2 | 2 | 完了 | 福田
| エネミー（銃持ち） | 弾の処理 | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | 福田
| エネミー（銃持ち） | 弾のエフェクト（残像みたいなやつ） | S | プロト | 2 | 2 | 完了 | 福田
| エネミー（銃持ち） | 弾にタイムスケール設定 | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | 福田
| エネミー（銃持ち） | 殴られ時のひるみ・武器ドロップ | A | アルファ | 2 | 2 | 未着手 | 福田
| エネミー（銃持ち） | アニメーション | S | アルファ | 3 | 3 | 完了 | 福田
ここは何ステージつくるかによるが、簡易的なステージを作成し、以降はアルファでいいと思う | ステージ | オブジェクトの配置 | A | プロト | 2 |  | 未着手 | 玉利
ステージ数はプロト終わるまで様子見にする | ステージ | 敵の出現位置の配置 | S | プロト | 1 |  | 未着手 | 玉利
| ゲーム管理 | 敵の撃破数 | S | プロト | 1 |  | 未着手 | 玉利
| ゲーム管理 | タイムスケール管理 | S | プロト | 2 | 2 | 完了 | 福田
| ゲーム管理 | リプレイの保存 | S | プロト |  |  | 未着手 | 松本
| ゲーム管理 | リプレイの再生 | S | プロト |  |  | 未着手 | 松本
| UI | 操作説明（プレイ画面） | B | アルファ |  |  | 未着手 | 松本
| UI | 操作説明（メニューから）余裕あれば | B | アルファ |  |  | 未着手 | 松本
| UI | 設定画面（少なくとも感度設定はいるかも） | B | アルファ |  |  | 未着手 | 松本
| UI | キーマウ・パッド対応（余裕あれば） | C | アルファ | 1 |  | 未着手 | 久保田
| UI | ゲーム内でのスコア表示 | B | プロト |  |  | 未着手 | 松本
| UI | 撃破数表示 | B | プロト |  |  | 未着手 | 松本
| ゲーム進行 | タイトル画面 | S | プロト | 2 |  | 未着手 | 廣田
| ゲーム進行 | ステージセレクト | A | プロト | 2 |  | 未着手 | 廣田
| ゲーム進行 | リトライ | S | プロト | 1.5 |  | 未着手 | 廣田
| ゲーム進行 | リプレイ | S |  |  |  | 未着手 | 松本
| ゲーム進行 | リザルト（リプレイ表示⇒スコア表示） | A | プロト | 2 |  | 未着手 | 廣田
| ゲーム進行 | シーン遷移・フェード | S | プロト | 2 |  | 未着手 | 廣田
| ゲーム進行 | セーブ（最高スコアとか余裕あれば） | B | アルファ |  |  | 未着手 | 廣田
| オーディオ | BGM再生・切り替え | S | アルファ |  |  | 未着手 | 廣田
| オーディオ | 効果音再生 | S | アルファ |  |  | 未着手 | 廣田
| オーディオ | 3Dサウンド（FPSだしゲーム性的にあってもいいかも） | B | アルファ |  |  | 未着手 | 廣田
| オーディオ | タイムスケールの設定 | S | アルファ |  |  | 未着手 | 廣田
| 素材探し | モデル | S | アルファ |  |  | 未着手 | 全員
| 素材探し | アニメーション | S | アルファ |  |  | 未着手 | 全員
| 素材探し | BGM | S | アルファ |  |  | 未着手 | 全員
| 素材探し | 効果音 | S | アルファ |  |  | 未着手 | 全員
| 素材探し | エフェクト | S | アルファ |  |  | 未着手 | 全員

## Sheet1
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19